## Identificación
<Logotipo>
<Matríz de Responsabilidades>
Versión | [1.0]
Proyecto | Aplicación para control de cursos de capacitación
Fecha | 2020-08-06
Elaborado por | Jorge Luis Troncoso Camacho
Localización del Documento | [Repositorio, Localización]
Documento base | Plantilla basada en el documento [nombre del documento base]
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
JLTM | 2020-07-04
MACO | 2020-07-30
JLTM | 2020-08-06
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Líder de proyecto | 2020-07-04
Asegurador de calidad | 2020-07-30
Admin de la config. | 2020-08-06
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2020-07-04 | JLTM | Se inicio la matriz de responzanbilidades pero se dejo en un 30 % terminada.
1.1 | 2020-07-30 | JLTM | Se modifico la Matríz y se completo con las todas las faces y actividades.

## Cambios
<Logotipo>
<Matríz de Responsabilidades
Versión | [1.1]
Proyecto | Aplicación para control de cursos de capacitación
Fecha | 2020-08-06
Elaborado por | Jorge Luis Troncoso Camacho
Localización del Documento | [Repositorio, Localización]
Documento base
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2020-07-04 | JLTM | Se inicio la matriz de responzanbilidades pero se dejo en un 30 % terminada.
1.1 | 2020-07-30 | JLTM | Se modifico la Matríz y se completo con las todas las faces y actividades.

## Matriz de reponsabilidades
Matriz de Responsabilidades |  | Administrador de proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Cliente | Asegurador de calidad | Admin. De la configuración
Tareas |  | Estefani | Yesica | Francisco | Francisco | Alexis | Roberto | Alexis | Yesica
1. Planeación
1.1 Acta del proyecto |  | E/A | I | I | I | I | C/I | C/A/I | C/A/I
1.2 Minuta de apertura |  | E | C/I | C/I | C/I | C/I |  | C/I | C/I
1.3 Definición del ciclo de vida |  | A | E | E | I | I |  | I | I
1.4 Politicas |  | E/A | I | I | I | I | C | I | I
1.5 Definición de WBS |  | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | I | C/I | C/I
1.6 Plan de proyecto |  | E/A | C/I | I | I | I | I | I | I
1.7 Diagrama de Gantt
1.8 REF y RENF
1.9 Mapa de navegación
1.10 Diagrama E-R
1.11 Diagrama Realacional
1.12 Cierre de proyecto
Simbología
E | Responsable de ejecutar
A | Autoridad de aprobación final
C | Debe ser consultado
I | Debe ser informado