## Identificacion
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | Aplicación para control de cursos de capacitación
Fecha | 2020-06-16
Elaborado por | Aarón Pedro Hernández Jacobo
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Jorge Luis Troncoso Camacho | 2020-06-16
Aarón Pedro Hernández Jacobo | 2020-06-16
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Jorge Luis Troncoso Camacho | 2020-06-16
Aarón Pedro Hernández Jacobo | 2020-06-16
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2020-06-16 | Aarón Pedro Hernández Jacobo | Recien creado

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: Aplicación para control de cursos de capacitación | Fecha de informe: | 2020-06-17 | Ver |  | Lines
ID del riesgo: | RG_041 | El software requiere interactuar con alguna nueva herramienta | Estado: | Mitigar | Ver |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-05 | R | Prioridad: | 15 | Ver |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Tec | Ver |  | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ver |  | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Condición: | El software requiere una nueva herramienta que ejecutara una tarea en específico. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Consecuencias: | El programa no sería funcional de acuerdo a los requerimientos establecidos. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Contexto: | Al no implementar esta nueva herramienta, no se puede tener un resultado funcional en la aplicación web, dentro del proyecto. |  |  | Ver |  | 13
[5 empty] | Ver |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
JLTC | 1 | Adapatacion en la medida de lo posible. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ver |  | 18
[5 empty] | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
[5 empty] | Ver |  | 24
ID del riesgo: | RG_042 | Desarrolladores con problemas de motivación. | Estado: | Prevenir | Ver |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | Y | Prioridad: | 9 | Ver |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ver |  | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Condición: | Carencia de motivación dentro del equipo de desarrollo. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Consecuencias: | Baja productividad y poco compromiso con la empresa y el proyecto. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Contexto: | Esta situación puede ser ocasionada por varios factores como mala comunicación entre los compañeros de trabajo, monotonía en el trabajo y salarios mal pagos. |  |  | Ver |  | 13
[5 empty] | Ver |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
[5 empty] | Ver |  | 17
[5 empty] | Ver |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 19
JLTC | 1 | Aplicar herramientas de motivacion | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
[5 empty] | Ver |  | 24
[5 empty] | Ver |  | 25
ID del riesgo: | RG_043 | Desarrolladores con problemas personales. | Estado: | Mitigar | Ver |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-16 | R | Prioridad: | 12 | Ver |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 17/06/202 | Ver |  | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 17/06/202 | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Condición: | Los desarrolladores no se enfocan en el trabajo por problemas personales. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Consecuencias: | Resultados de baja calidad y en entrega de proyecto fuera de tiempo. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Contexto: | Los problemas personales en el equipo de desarrollo son ocasionados por situaciones externas que se ven reflejadas negativamente en su trabajo. |  |  | Ver |  | 13
[5 empty] | Ver |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
[5 empty] | Ver |  | 17
[5 empty] | Ver |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 19
JLTC | 1 | Tomar las medidas necesarias para solucionarlo sin que perjudique al desarrollo del proyecto. | 16/06/202 | 17/06/202 | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
[5 empty] | Ver |  | 24
[5 empty] | Ver |  | 25
ID del riesgo: | RG_044 | Lider del equipo con problemas personales. | Estado: | Mitigar | Ver |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | Y | Prioridad: | 8 | Ver |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ver |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Condición: | Si el líder de proyecto cuenta con problemas extra laborales que afectan a su persona. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Consecuencias: | Entonces el equipo de trabajo no contaría con una buena organización y sin una buena administración de los procesos. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Contexto: | Este tipo de riesgo es de gran impacto porque el líder es el integrante responsable de los resultados por parte de su equipo de desarrolladores. Los problemas personales pueden ser causados por factores externos que afectan internamente a la organización. |  |  | Ver |  | 13
[5 empty] | Ver |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
[5 empty] | Ver |  | 17
[5 empty] | Ver |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 19
JLTC | 1 | Tomar las medidas necesarias para solucionarlo sin que perjudique al desarrollo del proyecto | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
[5 empty] | Ver |  | 24
[5 empty] | Ver |  | 25
ID del riesgo: | RG_045 | Desarrolladores “siempre ocupados”. | Estado: | Mitigar | Ver |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | Y | Prioridad: | 12 | Ver |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ver |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Condición: | Si los desarrolladores de software se encuentran constantemente con carga excesiva de trabajo. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Consecuencias: | Entonces el proyecto se realizaría con malas practicas de programación o peor aun no se alcanzaría a codificar todos los módulos de la aplicación. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Contexto: | En un contexto donde el líder de trabajo con comprende la complejidad que es crear un aplicación a través de la programación, siempre asignara grandes cantidades de trabajo a los desarrolladores trayendo como consecuencia que estos este siempre ocupados. |  |  | Ver |  | 13
[5 empty] | Ver |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
[5 empty] | Ver |  | 17
[5 empty] | Ver |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 19
JLTC | 1 | Aplicar sanciones si no se esta trabajando de manera adecuada. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
[5 empty] | Ver |  | 24
[5 empty] | Ver |  | 25
ID del riesgo: | RG_046 | No hay suficiente gente para el tamaño del proyecto. | Estado: | Prevenir | Ver |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | Y | Prioridad: | 8 | Ver |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Externa | Ver |  | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ver |  | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Condición: | Si el equipo de trabajo es pequeño para el proyecto designado. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Consecuencias: | No se realiza el proyecto al cien por ciento y se tendían alteraciones en la ejecución del proyecto. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Contexto: | Este tipo de situaciones es muy común que sucedan en organizaciones pequeñas la solución más común es contratar gente externa y personas especializadas en el área, con la finalidad de cubrir todos los apartados del proyecto. |  |  | Ver |  | 13
[5 empty] | Ver |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado. |  |  | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
[5 empty] | Ver |  | 17
[5 empty] | Ver |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 19
JLTC | 1 | Planeacion adecuada del personal necesario para el desarrollo. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
[5 empty] | Ver |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | RG_047 | Conflictos entre miembros de equipo. | Estado: | Mitigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | Y | Prioridad: | 10 | Ocultar |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Si los integrantes tienen diferencias al grado de generar conflictos. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | Puede haber un estancamiento en el flujo de trabajo y una mala comunicación. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | Los integrantes que por desgracia no fomentan el dialogo como medio en la resolución de problemas generan un mal ambienté laboral. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
JLTC | 1 | Hablar para llegar a una solucion y aplicar sanciones de ser necesario. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ocultar |  | 20
[5 empty] | Ocultar |  | 21
[5 empty] | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | RG_048 | Conflictos con el cliente. | Estado: | Mitigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | R | Prioridad: | 25 | Ocultar |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar |  | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Si no se tienen una buena comunicación y establecimientos de los alcances de proyectos tendríamos problemas con nuestro cliente. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | Cancelación del proyecto, problemas con los costos del proyecto. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | Mal entendidos sobre el alcance del proyecto por parte del cliente. El equipo de trabajo no es muy claro a la hora de presentar la propuesta con su comprador. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
JLTC | 1 | Hablar para llegar a una solucion. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ocultar |  | 20
[5 empty] | Ocultar |  | 21
[5 empty] | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | RG_049 | Falta de capacidad de autoestudio. | Estado: | Mitigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | Y | Prioridad: | 12 | Ocultar |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Si los integrantes no cuentas con los conocimientos y técnicas autodidacticas. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | Problemas al adaptase con nuevos temas o implementaciones en el software. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | Los integrantes les resulta complicado aprender por su propia cuenta ya que no cuentas con herramientas que de aprendizaje para lograr el autoestudio. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
JLTC | 1 | Aplicar las herramientas necesarias. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ocultar |  | 20
[5 empty] | Ocultar |  | 21
[5 empty] | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | RG_050 | El equipo de desarrollo acostumbra trabajar en forma ineficiente. | Estado: | Mitigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | R | Prioridad: | 15 | Ocultar |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Si el equipo de desarrollo tiene malos hábitos de estudio, trabajo y comunicación. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | Resultados ineficientes, entregas fuera de tiempo. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | Los desarrolladores acostumbran trabajar con distractores y sin tener una consideración de la planificación del tiempo dentro de la creación del proyecto. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
JLTC | 1 | Hablar para llegar a una solucion y aplicar sanciones de ser necesario. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ocultar |  | 20
[5 empty] | Ocultar |  | 21
[5 empty] | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | RG_061 | El proyecto carece de un promotor efectivo en los superiores. | Estado: | Mitigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | Y | Prioridad: | 5 | Ocultar |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Si el promotor del proyecto no resulta eficiente. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | Problemas en la administración del proyecto ya que se encuentra en un mando superior. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | En un equipo de trabajo es indispensable el promotor ya que es el que promueve el producto en la aparte de comercialización. En este caso si el promotor no lléguese a contar conocimientos para llevar dichas tareas no se realizaría la compra. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
JLTC | 1 | Adatacion en la medida de lo posible. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ocultar |  | 20
[5 empty] | Ocultar |  | 21
[5 empty] | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | RG_062 | El proyecto languidece demasiado en el inicio difuso. | Estado: | Prevenir | Ocultar |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | Y | Prioridad: | 9 | Ocultar |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Si el proyecto en la fase inicial empieza a perder fuerza o interés por parte del equipo. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | Los integrantes empezaran a perder interés en el proyecto y se transmitirá un ambiente de negatividad. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | En situaciones donde el proyecto carece de segmentación debido a su largo alcance con el pasar del tiempo este perderá fuerza a la hora de ser cumplido. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
JLTC | 1 | Planeacion adecuada para poder dar inicio al proyecto sin complicaciones. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ocultar |  | 20
[5 empty] | Ocultar |  | 21
[5 empty] | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | RG_063 | Los despidos y las reducciones de la plantilla reducen la capacidad del equipo. | Estado: | Mitigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | Y | Prioridad: | 15 | Ocultar |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Si la empresa se encuentra en no se encuentra en buenas condiciones monetarias para pagar la nómina de los empleados. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | La capacidad para generar contenido se cera mermada ya que los miembros que ahora integran el equipo son de un grupo muy reducido. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | Los despidos en una empresa se dan por diversos factores ya sea por faltas en el incumplimiento laboral o porque la empresa no se encuentra con un buen estado financiero. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
JLTC | 1 | Adaptación en la medida de lo posible. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ocultar |  | 20
[5 empty] | Ocultar |  | 21
[5 empty] | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | RG_064 | Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la planificación. | Estado: | Mitigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | Y | Prioridad: | 10 | Ocultar |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | El departamento de marketing demanda más tiempo para procesos en el mercado. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | Se alarga el proceso de planificación y afecta la fecha de entrega establecida. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | Este tipo de decisiones por lo general afecta en el tiempo ya que se amplían las fases dentro del desarrollo del software. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
JLTC | 1 | Adaptación en la medida de lo posible. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ocultar |  | 20
[5 empty] | Ocultar |  | 21
[5 empty] | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | RG_065 | La estructura inadecuada de un equipo reduce la productividad. | Estado: | Prevenir | Ocultar |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Si el equipo no se encuentra constituido bajo una buena estructura de trabajo. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | Falta de productividad en el desarrollo de proyecto. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No se podrá aprovechar al máximo las cualidades de cada integrante ya que no están bien definidos, teniendo como resultado la falta de productividad. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
JLTC | 1 | Planear una estructura que no perjudique la productividad. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ocultar |  | 20
[5 empty] | Ocultar |  | 21
[5 empty] | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | RG_071 | La dirección pone más énfasis en las heroicidades que en informarse exactamente del estado, lo que reduce su habilidad para detectar y corregir problemas. | Estado: | Mitigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | Y | Prioridad: | 9 | Ocultar |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | El mando superior pone como prioridad las cualidades de la persona. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | Se reduce la habilidad de detección y correcciones de problemáticas. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | Este riesgo en específico es causado primordialmente por las decisiones de la dirección ya que toman como referencia las cualidades en lugar del estado para la resolución de problemáticas. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
JLTC | 1 | Comunicar la situación actual y como esas acciones pueden afectar negativamente al desarrollo del proyecto. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ocultar |  | 20
[5 empty] | Ocultar |  | 21
[5 empty] | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | RG_072 | Los espacios no están disponibles en el momento necesario. | Estado: | Prevenir | Ocultar |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | G | Prioridad: | 10 | Ocultar |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | No contar con un área de trabajo. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | No poder realizar las tareas asignadas por el líder del proyecto. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No disponer de un espacio para trabajar es un riesgo que podemos dejar pasar ya que se pude presentar la situación donde los trabajadores no tengan equipo de computo para llevar acabo sus labores. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
JLTC | 1 | Contar con espacios secundarios. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ocultar |  | 20
[5 empty] | Ocultar |  | 21
[5 empty] | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | RG_073 | Los espacios están disponibles pero no son adecuados (por ejemplo, falta de teléfonos, cableado de la red, mobiliario, material de oficina, etc.). | Estado: | Prevenir | Ocultar |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | G | Prioridad: | 5 | Ocultar |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | El área de trabajo esta invadida por aparatos electrónicos que distraen al equipo de trabajo. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | Distracción y perdida del enfoque de la tarea asignada. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | Tener una mala organización dentro del área de trabajo trae como consecuencia la distracción. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
APHJ | 1 | Revisar los espacios y asegurarse de que puedan ser utilizados adecuadamente. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ocultar |  | 20
[5 empty] | Ocultar |  | 21
[5 empty] | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | RG_074 | Los espacios están sobreutilizados, son ruidosos o distraen. | Estado: | Prevenir | Ocultar |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | G | Prioridad: | 5 | Ocultar |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | El área de trabajo de los trabajadores se ve afectada por el ruido excesivo. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | Falta de concentración, mala calidad en el producto. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | En el caso de que el espacio de trabajo se vea afectado por el sonido traerá como repercusión distracción y poco enfoque en las tareas asignadas. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
JLTC | 1 | Evitar el uso de espacios que perjudiquen en desarrollo del proyecto. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ocultar |  | 20
[5 empty] | Ocultar |  | 21
[5 empty] | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | RG_075 | Las herramientas de desarrollo no están disponibles en el momento deseado. | Estado: | Prevenir | Ocultar |  | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-17 | Y | Prioridad: | 15 | Ocultar |  | 2
Originado: | APHJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar |  | 3
Asignado a : | JLTC |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-17 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Las herramientas para desarrollar el software se encuentran fuera del alcance disponible. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El software carece de practicidad a la hora de creación y la funcionabilidad no es de 100%. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | En el entorno de desarrollo se necesitan herramientas para llevar un control de versiones en el código, despliego de las aplicaciones etc. si no se llegara a contar con alguna de estos aditamentos el software podría llegar a ser no funcional. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | 17/06/2019- Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
JLTC | 1 | Tomar las medidas necesarias para que las herramientas esten disponibles. | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Ocultar |  | 20
[5 empty] | Ocultar |  | 21
[5 empty] | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: Aplicación para control de cursos de capacitación | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2020-06-17
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 4 | 3 | 0 | 4
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 12 | 12 | 0 | 12
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 4 | 4 | 0 | 4
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 20 | 19 | 0 | 20
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
RG_041 | 15 | N | El software requiere interactuar con alguna nueva herramienta | JLTC | R | <1 mes | Mitigar | 2020-06-05 | 2020-06-17
RG_042 | 9 | N | Desarrolladores con problemas de motivación. | JLTC | Y | <1 mes | Prevenir | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_043 | 12 | N | Desarrolladores con problemas personales. | JLTC | R | <1 mes | Mitigar | 2020-06-17 | 17/06/202
RG_044 | 8 | N | Lider del equipo con problemas personales. | JLTC | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_045 | 12 | N | Desarrolladores “siempre ocupados”. | JLTC | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_046 | 8 | N | No hay suficiente gente para el tamaño del proyecto. | JLTC | Y | > 3 meses | Prevenir | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_047 | 10 | N | Conflictos entre miembros de equipo. | JLTC | Y | <1 mes | Mitigar | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_048 | 25 | N | Conflictos con el cliente. | JLTC | R | 1-3 meses | Mitigar | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_049 | 12 | N | Falta de capacidad de autoestudio. | JLTC | Y | <1 mes | Mitigar | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_050 | 15 | N | El equipo de desarrollo acostumbra trabajar en forma ineficiente. | JLTC | R | <1 mes | Mitigar | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_061 | 5 | N | El proyecto carece de un promotor efectivo en los superiores. | JLTC | Y | <1 mes | Mitigar | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_062 | 9 | N | El proyecto languidece demasiado en el inicio difuso. | JLTC | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_063 | 15 | N | Los despidos y las reducciones de la plantilla reducen la capacidad del equipo. | JLTC | Y | > 3 meses | Mitigar | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_064 | 10 | N | Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la planificación. | JLTC | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_065 | 1 | N | La estructura inadecuada de un equipo reduce la productividad. | JLTC | G | 1-3 meses | Prevenir | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_071 | 9 | N | La dirección pone más énfasis en las heroicidades que en informarse exactamente del estado, lo que reduce su habilidad para detectar y corregir problemas. | JLTC | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_072 | 10 | N | Los espacios no están disponibles en el momento necesario. | JLTC | G | 1-3 meses | Prevenir | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_073 | 5 | N | Los espacios están disponibles pero no son adecuados (por ejemplo, falta de teléfonos, cableado de la red, mobiliario, material de oficina, etc.). | JLTC | G | 1-3 meses | Prevenir | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_074 | 5 | N | Los espacios están sobreutilizados, son ruidosos o distraen. | JLTC | G | 1-3 meses | Prevenir | 2020-06-17 | 2020-06-17
RG_075 | 15 | N | Las herramientas de desarrollo no están disponibles en el momento deseado. | JLTC | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2020-06-17 | 2020-06-17
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C5)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F9)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
2
1
0
0
1
1
3
0
1
0
2
4
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 4 | 0 | 4 | 0
| Y | 12 | 0 | 8 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 4 | 0 | 0 | 0 | RMitigar
| Total | 20 | 0 | 12 | 0 | YPrevenir
RMitigar
YMitigar
YMitigar
YPrevenir
YMitigar
RMitigar
YMitigar
RMitigar
YMitigar
YPrevenir
YMitigar
YMitigar
GPrevenir
YMitigar
GPrevenir
GPrevenir
GPrevenir
YPrevenir

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alta - Alta | R | 7
R | 4 | 3 | 0 | 4 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Alta - Media | Y | 8
Y | 12 | 12 | 0 | 12 |  |  |  | L | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 4 | 4 | 0 | 4 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 20 | 19 | 0 | 20 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
RG_041 | R-N | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RG_042 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RG_043 | R-N | R- | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
RG_044 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
RG_045 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Alta | Media | Alta - Media |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
RG_046 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RG_047 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
RG_048 | R-N | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Muy alta | Muy alta | Muy alta - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
RG_049 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
RG_050 | R-N | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
RG_061 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
RG_062 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
RG_063 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
RG_064 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
RG_065 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja
RG_071 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Alta | Media | Alta - Media
RG_072 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media
RG_073 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja
RG_074 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja
RG_075 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!