## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha
Elaborado por | Alfonso Yafhil Solórzano Tinajero
Localización del Documento | Gestión de Requerimientos/DB de requerimientos/ REQM_BD_v1_Requerimientos_IECA
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Jorge Luis Troncoso
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Jose de Jesús Rodríguez Mánjarrez
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 |  | A.Y.S.T | Recien Creado

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto
Nombre del Proyecto
Fecha
Elaborado por
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Base de Datos
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RC_001 | Autenticación | Todos los usuarios autorizados tendrán que ingresar su nombre de usuario y contraseña para poder ingresar a la aplicación. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado |  | En proceso
RF_001 | Login | La pag. Web permite eliminar un usuario registrado del sistemaEl sistema controlará el acceso mediante un LogIn y solo permitirá usuarios autorizados, los cuales para acceder usaran nombre de usuario (nickname) y contraseña. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado |  | Terminado
RNF_001 | Rendimiento | El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser mayor a 5 minutos. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | En proceso |  | Cancelado
RC_002 | Permisos | Cada usuario registrado solo podra realizar ciertas acciones deacuerdo al nivel de autorización | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado |  | Cumplido
RF_002 | Permiso super administrador | El sistema permitirá al Súper administrador tener control total del sistema y podrá realizar cualquier acción de inserción, modificación, búsqueda o borrado sobre los registros de la base de datos. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_002 | Seguridad | Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el super administrador. | Cliente |  |  | Si | Alta | Terminado
RC_003 | Funcionalidad | El sistema permitirá Insertar, borrar y actualizar registros. | Cliente |  |  | Si | Media | Terminado
RF_003 | Permiso administrador básico | El sistema permitirá al usuario administrador basico ingresar, eliminar, buscar y actualizar registros. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_003 | Seguridad | El sistema debe proporcionar mensajes de error en caso de dejar campos vacíos. | cliente, Usuario final |  |  | Si | Media | Terminado
RF_004 | Permiso usuario básico. | El sistema permitirá al usuario básico solo realizar búsquedas e ingresar registros. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_004 | Seguridad | El sistema debe proporcionar mensajes de error en caso de duplicidad de algún id. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_005 | Nuevos usuarios | El sistema no permitirá agregar usuarios-administradores nuevos al sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_005 | Fiabilidad | El sistema guardara los datos en el SGBD después de el termino de cada registro para evitar su perdida | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_006 | Visibilidad | El sistema permitirá a todos los usuarios-administradores ver el front end sin cerrar sesión. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_006 | Disponibilidad | En funcionamiento normal el sistema estará disponible el 85% del tiempo. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RF_007 | Registros | El sistema permitirá ingresar, actualizar, eliminar o buscar registros teniendo excepciones dependiendo del tipo de usuario-administrador, llevándose acabó desde el panel del administrador. | Cliente | Si |  | Si | Media | Terminado
RNF_007 | Mantenimiento | El sistema se actualizará manualmente para no perjudicar el rendimiento con una actualización automática. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RF_008 | Datos de registros | El sistema permitirá ingresar o modificar (solo si la pantalla de modificación recibe el id) registros únicamente por medio de formularios validados dependiendo del tipo de dato requerido. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Terminado
RNF_008 | Portabilidad | La aplicación será portable siempre y cuando el equipo en que se quiera instalar cuente con un SO igual, un SGBD y un servidor web | Cliente | Si |  | Si | Media | Terminado
RF_009 | Borrar registros | El sistema permitirá el borrado de registros al dar clic sobre el botón “Eliminar”, pero solo si el sistema detecta el id del registro podrá proceder con el borrado. | Cliente | Si |  | Si | Media | Terminado
RNF_009 | Ayuda | El sistema contara con un correo para enviar dudas. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | En proceso
RF_010 | Mostrar información | El sistema permitirá el muestreo de información/registros que se encuentren en la base de datos en las vistas Front end, como la visualización de cursos disponibles, becas o becados. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Terminado
RNF_010 | Tamaño | El sistema no podrá ocupar más de 1 GB de espacio en disco. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.