## Identificación
Criterios de selección de productos
Versión | 2
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2020-06-30
Elaborado por | Aarón Pedro Hernández Jacobo
Localización del Documento | https://utleonmx.sharepoint.com/sites/EquipoJama/_layouts/15/Doc.aspx?OR=teams&action=edit&sourcedoc={AA30E2F5-F1CB-4A28-8B44-AD87157434B0}
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Jorge Luis Troncoso Camacho | 2020-06-16
Aarón Pedro Hernández Jacobo | 2020-06-16
Aarón Pedro Hernández Jacobo | 2020-06-30
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Jorge Luis Troncoso Camacho | 2020-06-16
Aarón Pedro Hernández Jacobo | 2020-06-16
Aarón Pedro Hernández Jacobo | 2020-06-30
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2020-06-16 | Aarón Pedro Hernández Jacobo | Recien creado
2 | 2020-06-30 | Aarón Pedro Hernández Jacobo | Se actualizarón las fechas para la segunda versión y la localización del documento.
3 | 2020-08-13 | Aarón Pedro Hernández Jacobo | Se actualizo el formato en la sección de matriz de probabilidad, ya que los datos eran erróneos, además de su operación y ubicación.

## Riesgos
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo
RG_001 | Plan/Calendario | Calendario optimista, "mejor de los casos," más que realista, " caso esperado”
RG_002 | Recursos | Error al calcular el presupuesto
RG_003 | Recursos | Recursos disponibles insuficientes | Terminado
RG_004 | Personal | Rotacion de personal | En Revisión
RG_005 | Recursos | Recursos de software insuficientes
RG_006 | Recursos | Recursos de hardware insuficientes
RG_007 | Planeacion | Modificacion de requerimientos
RG_008 | Plan/Calendario | Retraso en las especificaciones
RG_009 | Planeacion | Subestimacion del tamaño del proyecto
RG_010 | Externo | Cambio de tecnologias
RG_011 | Externo | Actualizacion de software que modifica el trabajo ya realizado
RG_012 | Externo | Competencia del producto
RG_013 | Planeacion | Diseño de frontend inadecuado
RG_014 | Planeacion | Diseño de backend inadecuado
RG_015 | Planeacion | Mayor numero de usuarios de los previstos
RG_016 | Plan/Calendario | Fecha limite ajustada
RG_017 | Personal | Personal inexperto
RG_018 | Tecnico | Rendimiento del hosting inapropiada
RG_019 | Tecnico | Rendimiento del hardware para desarrollo inapropiado
RG_020 | Tecnico | Rendimeinto del hardware del usuario inapropiado
RG_021 | Planeacion | Omision de actividades inportantes
RG_022 | Personal | Falta de conocimiento de las metodologías para realizar el proyecto
RG_023 | Planeacion | Propietario o patrocinador del sistema no esta involucrado al 100%
RG_024 | Desarrollo | Poca retroalimentación del usuario final
RG_025 | Recursos | Instalaciones de desarrollo no disponibles.
RG_026 | Recursos | Falta de disponibilidad de herramientas
RG_027 | Personal | Falta de conocimiento de herramientas.
RG_028 | Recursos | Falta de disponibilidad de recursos de hardware
RG_029 | Planeacion | Mala elección de herramientas.
RG_030 | Desarrollo | Usuarios finales que insisten en nuevos requerimientos a lo largo de todo el proyecto.
RG_031 | Desarrollo | Insatisfaccion del cliente
RG_032 | Desarrollo | La disponibilidad de los usuarios finales clave es poca
RG_033 | Desarrollo | El cliente insiste en involucrarse en decisiones técnicas.
RG_034 | Desarrollo | El cliente quiere interfases para las cuales no hay herramientas.
RG_035 | Implementacion | El cliente no acepta el proyecto como terminado hasta que no estén todos sus requerimientos por muy complicados que estos sean
RG_036 | Planeacion | Los requerimientos son mal definidos debido a la falta de un buen líder de proyecto.
RG_037 | Planeacion | Los requerimientos son mal definidos debido a hacer reuniones sin usuarios clave
RG_038 | Planeacion | Los usuarios finales no saben explicar qué es lo que realmente requieren (y el líder no sabe como preguntárselos)
RG_039 | Desarrollo | Mala calidad del software
RG_040 | Desarrollo | Cambio de plataforma sobre la que se correrá el software
RG_041 | Planeacion | El software requiere interactuar con alguna nueva herramienta
RG_042 | Personal | Desarrolladores con problemas de motivación.
RG_043 | Personal | Desarrolladores con problemas personales
RG_044 | Personal | Lider del equipo con problemas personales
RG_045 | Personal | Desarrolladores “siempre ocupados”.
RG_046 | Personal | No hay suficiente gente para el tamaño del proyecto.
RG_047 | Personal | Conflictos entre miembros de equipo.
RG_048 | Desarrollo | Conflictos con el cliente
RG_049 | Personal | Falta de capacidad de autoestudio.
RG_050 | Personal | El equipo de desarrollo acostumbra trabajar en forma ineficiente.
RG_051 | Desarrollo | Falta de capacidad para reflejar requerimientos en un prototipo.
RG_052 | Desarrollo | Estándares confusos en las interfaces (generados por el usuario o por el desarrollador)
RG_053 | Planeacion | Las definiciones de la planificación, de los recursos y del producto han sido impuestas por el cliente o un directivo superior, y no están equilibradas.
RG_054 | Planeacion | La planificación se ha basado en la utilización de personas especificas de un equipo, pero estas personas no están disponibles
RG_055 | Planeacion | El esfuerzo es mayor que el estimado (por líneas de código, número de puntos función, módulos, etc.).
RG_056 | Planeacion | La reestimación debida a un retraso en la planificación es demasiado optimista o ignora la historia del proyecto
RG_057 | Desarrollo | La presión excesiva en la planificación reduce la productividad
RG_058 | Plan/Calendario | La fecha final ha cambiado sin ajustarse al ámbito del producto o a los recursos disponibles
RG_059 | Desarrollo | Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes
RG_060 | Planeacion | Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo del esperado en el diseño y en la implementación
RG_061 | Gestion | El proyecto carece de un promotor efectivo en los superiores
RG_062 | Gestion | El proyecto languidece demasiado en el inicio difuso
RG_063 | Gestion | Los despidos y las reducciones de la plantilla reducen la capacidad del equipo.
RG_064 | Gestion | Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la planificación
RG_065 | Gestion | La estructura inadecuada de un equipo reduce la productividad.
RG_066 | Gestion | El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más lento de lo esperado.
RG_067 | Personal | La dirección toma decisiones que reducen la motivación del equipo de desarrollo
RG_068 | Planeacion | Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado (aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones legales, seguridad, etc.)
RG_069 | Planeacion | La planificación es demasiado mala para ajustarse a la velocidad de desarrollo deseada.
RG_070 | Planeacion | Los planes del proyecto se abandonan por la presión, llevando al caos y a un desarrollo ineficiente.
RG_071 | Gestion | La dirección pone más énfasis en las heroicidades que en informarse exactamente del estado, lo que reduce su habilidad para detectar y corregir problemas.
RG_072 | Recursos | Los espacios no están disponibles en el momento necesario
RG_073 | Recursos | Los espacios están disponibles pero no son adecuados (por ejemplo, falta de teléfonos, cableado de la red, mobiliario, material de oficina, etc.).
RG_074 | Recursos | Los espacios están sobreutilizados, son ruidosos o distraen.
RG_075 | Recursos | Las herramientas de desarrollo no están disponibles en el momento deseado.
RG_076 | Recursos | Las herramientas de desarrollo no se han elegido en función de sus características técnicas, y no proporcionan las prestaciones previstas.
RG_077 | Planeacion | La curva de aprendizaje para la nueva herramienta de desarrollo es más larga de lo esperado.
RG_078 | Desarrollo | Los usuarios no han realizado la compra del material necesario para el proyecto y, por tanto, no tienen la infraestructura necesaria
RG_079 | Planeacion | No se ha solicitado información al usuario, por lo que el producto al final no se ajusta a las necesidades del usuario, y hay que volver a crear el producto.
RG_080 | Cliente | Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado.
RG_081 | Cliente | El tiempo de comunicación del cliente (por ejemplo, tiempo para responder a las preguntas para aclarar los requisitos) es más lento del esperado.
RG_082 | Cliente | El cliente insiste en las decisiones técnicas' que alargan la planificación.
RG_083 | Cliente | El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es más lento de lo esperado
RG_084 | Cliente | Los componentes suministrados por el cliente no son adecuados para el producto que se está desarrollando, por lo que se tiene que hacer un trabajo extra de diseño e integración
RG_085 | Cliente | Los componentes suministrados por el cliente tienen poca calidad, por lo que tienen que hacerse trabajos extra de comprobación, diseñoe integración.
RG_086 | Cliente | Las herramientas de soporte y entornos impuestos por el cliente son incompatibles, tienen un bajo rendimiento o no funcionan de forma adecuada, con lo que se reduce la productividad
RG_087 | Cliente | El cliente no acepta el software entregado, incluso aunque cumpla todas sus especificaciones.
RG_088 | Cliente | El cliente piensa en una velocidad de desarrollo que el personal de desarrollo no puede alcanzar.
RG_089 | Personal | El personal contratado no suministra los componentes en el período establecido.
RG_090 | Personal | El personal contratado proporciona material de una calidad inaceptable, por lo que hay que añadir un tiempo extra para mejorar la calidad.
RG_091 | Personal | Los proveedores no se integran en el proyecto, con lo que no se alcanza el nivel de rendimiento que se necesita.
RG_092 | Desarrollo | Los requisitos se han adaptado, pero continúan cambiando.
RG_093 | Definicion | Los requisitos no se han definido correctamente. y su redefinición aumenta el ámbito del proyecto.
RG_094 | Planeacion | Se añaden requisitos extra.
RG_095 | Planeacion | Las partes del proyecto que se no se han especificado claramente consumen más tiempo del esperado.
RG_096 | Proyecto | Los módulos propensos a tener errores necesitan más trabajo de comprobación, diseño e implementación.
RG_097 | Proyecto | Una calidad no aceptable requiere de un trabajo de comprobación, diseño e implementación superior al esperado
RG_098 | Proyecto | El desarrollo de funciones software erróneas requiere volver a diseñarlas y a implementarlas
RG_099 | Proyecto | El desarrollo de funciones software innecesarias alarga la planificación
RG_100 | Proyecto | Alcanzar el ámbito del producto o las restricciones de velocidad requiere más tiempo del esperado, incluyendo el tiempo para volver a diseñar e implementar.
RG_101 | Proyecto | Unos requisitos rígidos de compatibilidad con el sistema existente necesitan un trabajo extra de comprobación, diseño e implementación
RG_102 | Proyecto | Los requisitos para crear interfaces con otros sistemas, otros sistemas complejos, u otros sistemas que no están bajo el control del equipo de desarrollo suponen un diseño, implementación y prueba no previstos
RG_103 | Proyecto | El trabajo con un entorno software desconocido causa problemas no previstos.
RG_104 | Proyecto | El desarrollo de un tipo de componente nuevo para la organización consume más tiempo del esperado.
RG_105 | Proyecto | Depender de una tecnología que aún está en fase de desarrollo alarga la planificación
RG_106 | Externo | El producto depende de las normativas del gobierno, que pueden cambiar de forma inesperada.
RG_107 | Externo | El producto depende de estándares técnicos provisionales, que pueden cambiar de forma inesperada.
RG_108 | Personal | La contratación tarda más de lo esperado
RG_109 | Personal | Las tareas preliminares (por ejemplo, formación, finalización de otros proyectos, adquisición de licencias) no se han completado a tiempo.
RG_110 | Personal | La falta de relaciones entre la dirección y el equipo de desarrollo ralentiza la toma de decisiones.
RG_111 | Personal | Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de rendimiento deseado.
RG_112 | Personal | La falta de motivación y de moral reduce la productividad.
RG_113 | Personal | La falta de la especialización necesaria aumenta los defectos y la necesidad de repetir el trabajo
RG_114 | Personal | El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con herramientas o entornos nuevos.
RG_115 | Personal | El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con hardware nuevo.
RG_116 | Personal | El personal necesita un tiempo extra para aprender un lenguajede programación nuevo.
RG_117 | Personal | El personal contratado abandona el proyecto antes de su finalización.
RG_118 | Personal | Alguien de la plantilla abandona el proyecto antes de su finalización.
RG_119 | Personal | La incorporación de nuevo personal de desarrollo al proyecto ya avanzado, y el aprendizaje y comunicaciones extra imprevistas reducen la eficiencia de los miembros del equipo existentes
RG_120 | Personal | Los miembros del equipo no trabajan bien juntos
RG_121 | Personal | Los conflictos entre los miembros del equipo conducen a problemas en la comunicación y en el diseño, errores en la interfaz y tener que repetir algunos trabajos.
RG_122 | Personal | Un miembro del personal peto
RG_123 | Personal | Los miembros problemáticos de un equipo no son apartados, influyendo negativamente en la motivación del resto del equipo
RG_124 | Personal | Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto no están disponibles.
RG_125 | Personal | Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto están disponibles, pero no se pueden incorporar por razones políticas o de otro tipo.
RG_126 | Personal | Se necesitan personas para el proyecto con habilidades muy específicas y no se encuentran.
RG_127 | Personal | Las personas clave sólo están disponibles una parte del tiempo.
RG_128 | Personal | No hay suficiente personal disponible para el proyecto
RG_129 | Personal | Las tareas asignadas al personal no se ajustan a sus posibilidades.
RG_130 | Personal | El personal trabaja más lento de lo esperado
RG_131 | Desarrollo | El sabotaje por parte de la dirección del proyecto deriva en una planificación ineficiente e inefectiva.
RG_132 | Desarrollo | El sabotaje por parte del personal técnico deriva en una pérdida de trabajo o en un trabajo de poca calidad, por lo que hay que repetir algunos trabajos
RG_133 | Planeacion | Un diseño demasiado sencillo no cubre las cuestiones principales, con lo que hay que volver a diseñar e implementar.
RG_134 | Planeacion | Un diseño demasiado complejo exige tener en cuenta complicaciones innecesarias e improductivas en la implementación.
RG_135 | Planeacion | Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar.
RG_136 | Planeacion | La utilización de metodologías desconocidas deriva en un periodo extra de formación y tener que volver atrás para corregir los errores iniciales cometidos en la metodología
RG_137 | Implementacion | El producto está implementado en un lenguaje de bajo nivel (por ejemplo, ensamblador) y la productividad es menor de la esperada
RG_138 | Planeacion | No se puede implementar la funcionalidad deseada con el lenguaje o bibliotecas utilizados: el personal de desarrollo tiene que utilizar otras bibliotecas, o crearlas él mismo para conseguir la funcionalidad deseada
RG_139 | Desarrollo | Las bibliotecas de código o clases tienen poca calidad, y generan una comprobación extra, corrección de errores y la repetición de algunos trabajos.
RG_140 | Planeacion | Se ha sobreestimado el ahorro en la planificación derivado del uso de herramientas para mejorar la productividad
RG_141 | Desarrollo | Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma sencilla, teniendo que volver a diseñar y repetir algunos trabajos
RG_142 | Proceso | La burocracia produce un progreso más lento del esperado.
RG_143 | Proceso | La falta de un seguimiento exacto del progreso hace que se desconozca que el proyecto esté retrasado hasta que está muy avanzado
RG_144 | Proceso | Las actividades iniciales de control de calidad son recortadas, haciendo que se tenga que repetir el trabajo.
RG_145 | Proceso | Un control de calidad inadecuado hace que los problemas de calidad que afectan a la planificación se conozcan tarde
RG_146 | Proceso | La falta de rigor (ignorar los fundamentos y estándares del desarrollo de software) conduce a fallos de comunicación, problemas de calidad y repetición del trabajo. Un consumo de tiempo innecesario
RG_147 | Proceso | El exceso de rigor (aferramiento burocrático a las políticas y estándares de software) lleva a gastar más tiempo en gestión del necesario.
RG_148 | Proceso | La creación de informes de estado a nivel de directiva lleva más tiempo al desarrollador de lo esperado
RG_149 | Proceso | La falta de entusiasmo en la gestión de riesgos impide detectar los riesgos más importantes del proyecto.
RG_150 | Proceso | La gestión de riesgos del proyecto software consume más tiempo del esperado
RG_151 | Externo | Las condiciones climaticas afectan el funcionamiento del hardware
RG_152 | Externo | Las condiciones climaticas afectan el funcionamiento del software
RG_153 | Cliente | Las condiciones climaticas afectan el funcionamiento del hardware del cliente
RG_154 | Cliente | Las condiciones climaticas afectan el funcionamiento del software
RG_155 | Proyecto | El proyecto tiene problemas debido a reclamos por copyright
RG_156 | Externo | Una persona externa ha realizado cambios en el proyecto
RG_157 | Proyecto | Se ha perdido parte del avance del proyecto
RG_158 | Proyecto | Se han realizado cambios al proyecto sin aprobacion
RG_159 | Proyecto | El proyecto ha sido borrado por error
RG_160 | Personal | Falta de organización del equipo de desarrollo
RG_161 | Personal | A un miembro del personal le dio Covid-19

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
Lista de Medidas de Mitigacion y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MMC_041 | Mitigación | Adapatacion en la medida de lo posible
MMC_042 | Contingencia | Aplicar herramientas de motivacion
MMC_043 | Mitigación | Tomar las medidas necesarias para solucionarlo sin que perjudique al desarrollo del proyecto |  | Terminado
MMC_044 | Mitigación | Tomar las medidas necesarias para solucionarlo sin que perjudique al desarrollo del proyecto |  | En Revisión
MMC_045 | Mitigación | Aplicar sanciones si no se esta trabajando de manera adecuada
MMC_046 | Contingencia | Planeacion adecuada del personal necesario para el desarrollo
MMC_047 | Mitigación | Hablar para llegar a una solucion y aplicar sanciones de ser necesario
MMC_048 | Mitigación | Hablar para llegar a una solucion
MMC_049 | Contingencia | Aplicar las herramientas necesarias
MMC_050 | Mitigación | Hablar para llegar a una solucion y aplicar sanciones de ser necesario
MMC_051 | Mitigación | Adatacion en la medida de lo posible
MMC_052 | Contingencia | Planeacion adecuada para poder dar inicio al proyecto sin complicaciones
MMC_053 | Mitigación | Adaptacion en la medidad de lo posible
MMC_054 | Mitigación | Adapatacion en la medida de lo posible
MMC_055 | Contingencia | Planear una estructura que no perjudique la productividad
MMC_056 | Mitigación | Comunicar la situacion actual y como esas acciones pueden afectar negativamente al desarrollo del proyecto
MMC_057 | Contingencia | Contar con espacios secuandarios
MMC_058 | Contingencia | Revisar los espacios y asegurarse de que puedan ser utilizados adecuadamente
MMC_059 | Contingencia | Evitar el uso de espacios que perjudiquen en desarrollo del proyecto
MMC_060 | Contingencia | Tomar las medidas necesarias para que las herramientas esten disponibles
MMC_061 | Mitigación | Adaptacion en la medida de lo posible | Z
MMC_062 | Mitigación | Hablar para llegar a un acuerdo
MMC_063 | Mitigación | Resolver los problemas que provocan constantes cambios ya que se afecta el desarrollo del proyecto
MMC_064 | Contingencia | Los requisitos deben estar correctamente establecidos desde la etapa de planeacion
MMC_065 | Mitigación | Aplicarlos de ser posible de otra menara descartarlos
MMC_066 | Contingencia | Todas las partes del proyecto deben ser correctamente plasmadas en el diagrama de Gantt
MMC_067 | Mitigación | Adaptacion en la medida de lo posible
MMC_068 | Mitigación | La comprobación, diseño e implementación deber ser relizada de manera rapida y eficiente para alargar la fecha de finalizacion establecida lo menor posible
MMC_069 | Mitigación | La comprobación, diseño e implementación deber ser relizada de manera rapida y eficiente para alargar la fecha de finalizacion establecida lo menor posible
MMC_070 | Contingencia | No se pueden realizar funciones innesesarias que modifiquen las fechas de entrega establecidas
MMC_071 | Mitigación | Adatacion en la medida de lo posible
MMC_072 | Mitigación | La comprobación, diseño e implementación deber ser relizada de manera rapida y eficiente para alargar la fecha de finalizacion establecida lo menor posible
MMC_073 | Mitigación | La comprobación, diseño e implementación deber ser relizada de manera rapida y eficiente para alargar la fecha de finalizacion establecida lo menor posible
MMC_074 | Contingencia | Realizar un analisis previo para conocer el software y saber si es posible trabajar con el
MMC_075 | Mitigación | Hacer saber la situacion al cliente para llegar a una solucion
MMC_076 | Contingencia | Tratar de no depender de una tecnologia en desarrollo y en su lugar hacer uso de tecnologias completas
MMC_077 | Mitigación | Adatacion en la medida de lo posible
MMC_078 | Mitigación | Adatacion en la medida de lo posible
MMC_079 | Contingencia | Realizar las contrataciones necesarias con antelacion al inicio del proyecto
MMC_080 | Mitigación | Hacer saber la situacion al cliente para llegar a una solucion
MMC_081 | Contingencia | Aplicar un plan de comunicación entre las dos partes
MMC_082 | Mitigación | Aplicar sanciones si no se esta trabajando de manera adecuada
MMC_083 | Contingencia | Aplicar herramientas de motivacion
MMC_084 | Contingencia | Hacer saber la situacion al cliente previo al inicio del proyecto
MMC_085 | Contingencia | Hacer saber la situacion al cliente previo al inicio del proyecto
MMC_086 | Contingencia | Hacer saber la situacion al cliente previo al inicio del proyecto
MMC_087 | Mitigación | Tratar de contratar personal nuevo para perjudicar el proyecto lo menos posible
MMC_088 | Mitigación | Tratar de contratar personal nuevo para perjudicar el proyecto lo menos posible
MMC_089 | Mitigación | Tomar las medidas necesarias para una rapida adatacion
MMC_090 | Mitigación | Buscar el problema y dar solucion al mismo
MMC_091 | Mitigación | Aplicar sanciones y tratar de realizar las actividades de forma rapida y eficiente para que no se afecte mas al desarrollo del proyecto
MMC_092 | Contingencia | Aplicar herramientas de motivacion
MMC_093 | Mitigación | Aplicar sanciones si no se esta trabajando de manera adecuada
MMC_094 | Mitigación | Tratar de encontrar personas capacez de realizar las activades necesarias
MMC_095 | Mitigación | Hablar con el personal para encontrar una solucion
MMC_096 | Mitigación | Contrar personal con el perfil de forma temporal
MMC_097 | Mitigación | Hablar para llegar a una solucion con esa persona
MMC_098 | Mitigación | Contrar personal con el perfil de forma temporal
MMC_099 | Contingencia | Asignar las tareas dependiendo del perfil y las posibilidades de cada integrante
MMC_100 | Mitigación | Hablar para llegar a una solucion y aplicar sanciones de ser necesario
MMC_101 | Mitigación | Hacer saber a los responsables y al cliente la situacion actual del proyecto para llegar a una solucion
MMC_102 | Mitigación | Hacer saber a los responsables y al cliente la situacion actual del proyecto para llegar a una solucion
MMC_103 | Contingencia | El diseño debe ser establecido de modo que cubra las necesaidades del cliente
MMC_104 | Contingencia | El diseño debe ser establecido de modo que cubra las necesaidades del cliente
MMC_105 | Contingencia | El diseño debe ser establecido de modo que cubra las necesaidades del cliente
MMC_106 | Contingencia | Las metodologias a utilizar deben ser conocidas perfectamente antes de comenzar el desarrollo del proyecto
MMC_107 | Contingencia | Se debe escoger un lenguaje que se adapte a los requerimeintos establecidos
MMC_108 | Mitigación | Implementar la funcionalidad en caso de ser absolutamente necesario de otro modo descartar
MMC_109 | Contingencia | Se establecer estandares de calidad
MMC_110 | Contingencia | No sobreestimar el ahorro en la planificación
MMC_111 | Contingencia | Se deben establecer lineamientos para las partes desarrolladas por separado no generen problemas con su inclusion
MMC_112 | Mitigación | Hacer saber la situacion actual al cliente
MMC_113 | Contingencia | El proyecto debe ser correctamente planeado en el diagrama de Gantt
MMC_114 | Mitigación | Realizar las actividades necsarias de forma rapida y eficaz
MMC_115 | Contingencia | Planear correctamente el control de calidad
MMC_116 | Contingencia | Establecer normas de trabajo de forma que no sea posible ignorar los fundamentos y estándares del desarrollo de software
MMC_117 | Contingencia | Establecer normas de trabajo de forma que no sea posible un aferramiento burocrático a las políticas y estándares de software
MMC_118 | Contingencia | Tomar las medidas necesarias para que las condiciones climaticas no afecten el funcionamiento para el cliente
MMC_119 | Contingencia | Tomar las medidas necesarias para que las condiciones climaticas no afecten el funcionamiento para el cliente
MMC_120 | Contingencia | Aseguramiento de que el proyecto sea realizado por los desarolladores y no sea plagiado

## Matriz_Probabilidad_Impacto
Matriz de probabilidad e Impacto
Amenaza(RG_041)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7
Media | 0,5 |  |  |  |  | 0,40
Baja | 0,3
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_042)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7
Media | 0,5 |  |  | 0,10
Baja | 0,3
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_043)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7 |  |  |  | 0.28
Media | 0,5
Baja | 0,3
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_044)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7
Media | 0,5
Baja | 0,3 |  |  |  | 0.12
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_045)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7 |  |  | 0.14
Media | 0,5
Baja | 0,3
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_046)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7
Media | 0,5
Baja | 0,3 |  |  |  | 0.12
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_047)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7
Media | 0,5
Baja | 0,3 |  |  |  |  | 0.24
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_048)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9 |  |  |  |  | 0.72
Alta | 0,7
Media | 0,5
Baja | 0,3
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_049)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7
Media | 0,5 |  |  |  | 0,20
Baja | 0,3
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_050)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7
Media | 0,5 |  |  |  |  | 0,40
Baja | 0,3
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_061)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7
Media | 0,5
Baja | 0,3 |  |  |  |  | 0.24
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_062)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7
Media | 0,5 |  |  | 0,10
Baja | 0,3
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_063)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7
Media | 0,5
Baja | 0,3 |  |  |  |  | 0.24
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_064)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7
Media | 0,5
Baja | 0,3 |  |  |  | 0.12
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_065)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7
Media | 0,5
Baja | 0,3 |  | 0.3
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_071)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7 |  |  | 0.14
Media | 0,5
Baja | 0,3
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_072)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7
Media | 0,5
Baja | 0,3 |  |  | 0.6
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_073)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7
Media | 0,5
Baja | 0,3 |  | 0.3
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_074)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7
Media | 0,5
Baja | 0,3 |  | 0.3
Muy Baja | 0,1
Amenaza(RG_075)
Impacto |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Probabilidad |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8
Muy Alta | 0,9
Alta | 0,7
Media | 0,5
Baja | 0,3 |  |  |  |  | 0.24
Muy Baja | 0,1